## HMG měsíční
Jakubov - vodovod, Jakubov, Litohoř - kanalizace
HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po měsících
HARMONOGRAM FINANČNÍ - po měsících
Termíny plnění v měsících | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 |  | 2021-06-01
Převzetí staveniště
LITOHOŘ
Splašková kanalizace stoka B včetně přípojek
ČS stavební a technologická část
JAKUBOV
Tlaková kanalizace od Litohoře do kalniku K9 u školy
ČS Jakubov stavební část | [10 empty] | Harmonogram bude průběžně aktualizován podle skutečného postupu prací
ČS Jakubov technologická část
ČS přípojka NN
A O
Parkoviště a potok vedle OÚ
A 2
od klubovny ke kostelu
A 2-1
od Fantových 171 k Majorovým 159
A 1
za kuželnou
A 9
od klubovny přes hřiště k Muzikantovým 230
A 13
od Vejvodových 221 k Šindelářovi 220
A 10
od 10ti bytovky ke Kovářovým 209
A 12
od Benáčkových 140 k Chalupovým 142
A 11
od Kabelkových 138 k Formanovým 54 a k váze
A 14
od Formanových 54 k Zedníkovým 69
A 15
od Formanových 54 k Machalovým 52
A 16
od Řeřuchových 55 k Dohnálkovým 63
A 3
Cukava a náves
A 3-2
Od Klubalových 43 k Pastorkovým 44
A 7
od Garmischu k čekárně
A 8
od Chmelkových 50 k tel. budce
A 3-1
od OÚ k Bulíčkovým 177
A 5
ulička proti OÚ
A 4
Od OÚ ke škole
A 4-1
u Mikýskových 125
A 6
od KD hradem ke Stuchlíkovým 210
A 6-1
za KD k čekárně
A 6-2-1
v Hradě ke Klubalovi 232
A 6-2-1
v Hradě k Benáčkovým 98
Přivaděč vodovodu
Dokončení stok splaškové kanalizace a vodovodu
Oprava komunikací
VON
Předaní stavby
|  | 2500000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 4000000 | 4500000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | 1300000 | 100800000
Celkem bez DPH | [13 empty] | Za MBM TRADE CZ, s.r.o. | [11 empty] | 100800000
2019-04-01
Ing. Borys Moldovan, jednatel